| Правительство свердловской области |  |
| --- | --- |
| Министерство общего и профессионального образования |  |
| свердловской области |  |
| Приказ |  |
| 30.07.2013 | № 526-и |
| г. Екатеринбург |  |

О повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов

в 2013-2014 учебном году

В целях повышения качества реализации полномочий в сфере образования, определенных Федеральным Законом от 29 декабря.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию комплекса условий для освоения обучающимися государственных образовательных стандартов, подтверждения на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по совершенствования условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, в 2013-2014 учебном году (приложение № 1).

2. Утвердить методические указания по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов, в 2013-2014 учебном году (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, директорам образовательных учреждений обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2013-2014 учебном году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра                                                                                                                      А.А. Пахомов

Приложение № 1

к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области

от «30» июля 2013 года №  526-и

Дорожная карта

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ,

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися образовательных цензов на государственной (итоговой) аттестации

в 2013-2014 учебном году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения |  |  |  | Результат исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информации о результатах Г(И)А. | ОУ, МОУО, ИРО (по согласованию) |  | июль, август |  | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2013-2014 учебном году. |  |  |  |
| 2 | Подготовка аналитической записки о состоянии качества результата образования в 2012-2013 учебном году» (на основании. показателей областной базы данных учащихся, завершивших в 2013 году освоение программы среднего (полного) общего образования, участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ). | ИРО (по согласованию) |  | август-октябрь |  |  |  |  |  |
| 3 | Обсуждение на августовских конференциях вопроса о состоянии качества результата образования: - выводов о результатах развития системы образования (в части качества результата образования); - уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата); - характеристики основных тенденций и выявленных проблем; - основных приоритетов на предстоящий период. | МОУО, ОУ |  | август |  |  |  |  |  |
| 4 | Направление информации о результатах ЕГЭ 2013 года, замечаниях и нарушениях, выявленных в ходе проведения ЕГЭ в 2013 году (в т.ч. по результатам перепроверок) Главам МО (с запросом письменной информации о принятых мерах) для учета в работе по совершенствованию условий подготовки и проведения ЕГЭ – 2014 г. | МОСО |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 5 | Совещание с МОУО «О результатах государственной (итоговой) аттестации 2013 года и совершенствовании подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 в 2014 году». | МОСО, ИРО (по согласованию) |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 6 | Формирование перечня образовательных учреждений для последующего обязательного повышения квалификации руководителей и педагогов – предметников по программам повышения квалификации института (на основе результатов ЕГЭ, ИА-9 2013 года). | ОУ, МОУО, МОСО, ИРО (по согласованию) |  | сентябрь |  | Письмо Главам МО о контроле за повышением квалификации руководителей образовательных учреждений и педагогов – предметников по программам повышения квалификации института. |  |  |  |
| 7 | Коллегия МО СО «О состоянии качества результата образования в 2012-2013 учебном году» (на основании показателей областной базы данных учащихся, завершивших в 2012 году освоение программы среднего (полного) общего образования, участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ) с участием руководителей МОУО, Глав МО. | МОСО, ИРО (по согласованию) |  | декабрь |  | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2013-2014 учебном году. |  |  |  |
| 8 | Проведение собеседования с МОУО по вопросу повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов. | МОСО, ИРО (по согласованию) МОУО |  | октябрь-декабрь |  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |  |  |  |
| 9 | Совещания-семинары в УО по вопросу подготовки и проведения Г(И)А в 2013 году. | МОСО, ИРО (по согласованию) МОУО, ОУ |  | ноябрь-декабрь |  | Повышение эффективности подготовки к Г(И)А. Информирование родительской общественности, обучающихся выпускных классов о порядке проведения Г(И)А в 2013 году. |  |  |  |
| 10 | Подготовка предложений в государственное задание на повышение квалификации педагогических работников, экспертов предметных подкомиссий по общеобразовательным предметам. | ИРО (ЦОИ) |  | сентябрь |  |  | Повышение квалификации учителей и преподавателей общеобразовательных предметов. Повышение эффективности образовательных программ повышения квалификации. Повышение мотивации учителей и преподавателей общеобразовательных предметов в повышении квалификации. Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |  |  |
|  | Корректировка: - программ квалификационных испытаний педагогических работников; - образовательных программ повышения квалификации, с учетом выявленных по результатам ГИА-9 и ЕГЭ учебных дефицитов обучающихся; - корректировка программ подготовки организаторов ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 2013 года. | ИРО |  | в течение 2013 – 2014 учебного года |  |  |  |  |  |
| 11 | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов основной и старшей ступени. | ИРО |  | в соответствии с планом- графиком курсовой подготовки |  |  | Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. |  |  |
| 12 | Организация и проведение аттестации педагогических работников (аттестационных экспертиз, квалификационных испытаний). | МОСО, ИРО (по согласованию) |  | сентябрь-июнь |  |  | Совершенствование оценочного инструментария, обеспечение качества и объективности оценки результатов профессионально практической деятельности, мотивация педагогических работников на повышение квалификации, совершенствование п6едагогических технологий, внедрение инновационных технологий. |  |  |
| 13 | Введение в штатный режим усовершенствованного экспертного инструментария оценки результатов профессиональной практической деятельности, установления соответствия занимаемой должности при проведении аттестации педагогических работников. | ИРО |  | сентябрь - декабрь |  |  | Обеспечение объективной, обоснованной информации о кадровом потенциале системы образования, профессионализме педагогических кадров, готовности к реализации нового ФГОС. |  |  |
| 14 | Разработка модели повышения квалификации организаторов ГИА, педагогических работников ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2013 году. | ИРО |  | ноябрь |  |  | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ, ГИА9. |  |  |
| 15 | Мониторинг повышения квалификации учителей-предметников из ОУ, включенных в группу риска по результатам ЕГЭ 2013 года. | МОСО, ИРО (по согласованию), МОУО |  | ноябрь-апрель |  |  | Увеличение доли учителей – предметников, прошедших повышение квалификации. Улучшение результатов диагностических контрольных работ, диагностических исследований. |  |  |
| 16 | Мониторинг повышения квалификации и подготовки: - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - лиц, ответственных за информационный обмен; - лиц, ответственных за доставку и хранение экзаменационных материалов; - экспертов предметных комиссий; - общественных наблюдателей; - лиц, уполномоченных ГЭК в контроле. | ГЭК, МОСО, РГ при ПСО |  | февраль-апрель |  |  | Готовность организаторов, экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА, ЕГЭ, порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ. Контроль качества подготовки лиц, привлекаемых к ГИА, ЕГЭ. |  |  |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Внедрение автоматизированной информационной системы АПОКО: - подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих внедрение АПОКО; - проведение совещания по представлению АПОКО представителям органов местно самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; - организация обучения пользователей работе с АПОКО. | МОСО, ИРО (ЦОИ) |  | ноябрь-август |  |  |  | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем, предоставления и реализации государственных услуг в электронном виде. |  |
| 18 | Мониторинг (сбор, обработка) информации о присвоении статистического IP-адреса со сроками выполнения и официального ответа провайдера. | МОСО, ИРО (ЦОИ), ОУ |  | август - сентябрь |  |  |  | Предложения в МО РФ, Рособрнадзор по совершенствованию порядка подготовки и проведения ЕГЭ. |  |
| 19 | Сбор, обработка предложений по совершенствованию механизмов подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в Свердловской области в 2013 – 2014 учебном году. | ОУ, МОУО, МОСО |  | сентябрь-январь |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в организационно-территориальную схему подготовки и проведения ЕГЭ. |  |
| 20 | Сбор, обработка и формирование предложений по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ, обеспечения его информационной безопасности. | МОСО, ИРО, МОУО, ОУ |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 21 | Представление результатов ЕГЭ, анализа процедуры проведения ЕГЭ, анализа нарушений, зафиксированных в ходе проведения ЕГЭ в 2013 году в рамках информационно - методических дней ИРО. | ИРО, МОУО |  | сентябрь - декабрь |  |  |  | Письмо в адрес МОУО, руководителей ОУ о замечаниях и нарушениях порядка проведения ЕГЭ. |  |
| 22 | Развитие контента сайта информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области; администрирование сайта. | ИРО (ЦОИ) |  | сентябрь-январь |  |  |  | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ГИА, ЕГЭ. Наличие защищенной сети, осуществление контроля безопасности системы, защиты информации при ее передаче по каналам сети Интернет. |  |
| 23 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с порядком проведения ГИА, ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ в 2014 году (под роспись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; - горячую линию; - сайт информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области. | МОСО, МОУО, ОУ |  | сентябрь-май |  |  |  | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ГИА, ЕГЭ. Обеспечение прав участников ГИА, ЕГЭ. Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА, ЕГЭ. |  |
| 24 | Подготовка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ | ИРО (ЦОИ) |  | до 01.02.2014 |  |  |  | Закрепление участников ГИА, ЕГЭ за ППЭ. Информирование о закреплении за ППЭ участников ЕГЭ. |  |
| 25 | Утверждение порядка регистрации на ЕГЭ в 2014 году выпускников прошлых лет. | МОСО |  | до 31.12.2013 |  |  |  | Обеспечение регистрации на ЕГЭ выпускников прошлых лет. Организация регистрации на ЕГЭ в 2014 году. |  |
| 26 | Формирование перечня ППЭ на 2014 год. | МОСО, ГЭК, ЦОИ, МОУО, ОУ |  | до 15.01.2014 |  |  |  | Согласование перечня ППЭ с ГЭК. Утверждение перечня ППЭ на 2014 год. Размещение перечня ППЭ на информационных сайтах МОСО, ЦОИ, МОУО, ОУ. |  |
| 27 | Подготовка и распечатка дорожных карт -пропусков в ППЭ для «туристов», детей с ограниченными возможностями здоровья, экстернов). | ИРО (ЦОИ) |  | до 01.03.2014 |  |  |  | Информирование о закреплении за ППЭ участников ЕГЭ. Отработка маршрутов при проведении репетиционного тестирования по русскому языку, математике и физике в марте 2014 года. Закрепление участников ГИА, ЕГЭ за ППЭ. |  |
| 28 | Информирование Глав МО, руководителей МОУО о ходе подготовки к проведению ГИА, ЕГЭ в 2014 году | МОСО, ПСО |  | с 01.02.2014 ежемесячно |  |  |  | Решение рабочей группы при Первом Заместителе Правительства Свердловской области. Обеспечение условий, предусмотренных порядком проведения ГИА, ЕГЭ. |  |
| Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Разработка инструктивно - методических материалов по организации подготовки и проведению ЕГЭ, ГИА-9. | ИРО |  | сентябрь-март |  |  |  |  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |
| 30 | Разработка методических рекомендаций о подходах к оценке эффективности деятельности образовательных учреждений на основе анализа состояния условий, процесса и результата образования. | ИРО |  | сентябрь -май |  |  |  |  | Письмо в МОУО о направлении методических рекомендаций, разработка на уровне МОУО плана внедрения данных методически рекомендаций. |
| 31 | Разработка инструктивно - методических материалов по организации подготовки и проведению ГИА, ЕГЭ, ГИА-9. | ИРО, ЦОИ |  | до 01.01.2014 |  |  |  |  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. |
| 32 | Разработка инструктивно - методических материалов для общественных наблюдателей. | ИРО, ЦОИ |  | до 01.-3.2014 |  |  |  |  | Повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей. Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА, ЕГЭ. |
| 33 | Разработка инструктивно - методических материалов для лиц, уполномоченных ГЭК в контроле. | Управление по надзору контролю в сфере образования МОСО |  | до 01.-3.2014 |  |  |  |  | Повышение эффективности деятельности лиц, уполномоченных в контроле. Обеспечение соблюдения законодательства, процедуры проведения служебных расследований в случае установления факта правонарушения. Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА, ЕГЭ. |
| 34 | Формирование групп риска и групп потенциальных высокобалльников для организации индивидуальной работы с обучающимися. | ОУ, МОУО, МОСО |  | сентябрь-октябрь |  |  |  |  | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, ГИА-9, прав обучающихся. |
| 35 | Формирование групп «риска» ОУ, допустивших нарушения информационной безопасности при проведении ДКР, репетиционного тестирования | ЦОИ, МОСО |  | декабрь, март |  |  |  |  | Отработка процедуры и технологии выявления нарушений информационной безопасности. Публичное рассмотрение вопросов о нарушениях, причинах и последствиях на расширенных заседаниях ГЭК. Наличие информации для учета при планировании перечня ППЭ, состава организаторов, графика контроля. Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА, ЕГЭ. |
| 36 | Повышение квалификации, подготовка - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - лиц, ответственных за информационный обмен; - лиц, ответственных за доставку и хранение экзаменационных материалов; - экспертов предметных комиссий; - общественных наблюдателей; - лиц, уполномоченных ГЭК в контроле. | ИРО |  | октябрь-май |  |  |  |  | Готовность организаторов, экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА, ЕГЭ, порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ. |
| 37 | Инструктажи и сертификация - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ. | ЦОИ |  | апрель-май |  |  |  |  | Готовность обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА, ЕГЭ, порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ. |
| 38 | Проведение диагностических контрольных работ в 9-х,11-х классах общеобразовательных учреждений. | МОСО, ИРО, МОУО, ОУ |  | по графику |  |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 39 | Проведение репетиционных тестирований в 9-х,11-х классах общеобразовательных учреждений. | МОУО, ОУ |  | по графику |  |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Отработка маршрутов участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ (в том числе «туристов», детей с ограниченными возможностями здоровья, экстернов). |
| 40 | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобальников. | МОСО, ИРО (по согласованию), МОУО |  | ноябрь-апрель |  |  |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 41 | Разработка программы деятельности ГБОУ ДПО СО «ИРО» по совершенствованию организационно-содержательных и информационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА-9 и ЕГЭ в 2013-2014 году. | ИРО |  | октябрь |  |  |  |  | Обеспечение качества подготовки и проведения ЕГЭ. |
| 42 | Создание базовых площадок региональной системы оценки качества образования (РСОКО) в МО Свердловской области (2 площадки). | ИРО |  | сентябрь-декабрь |  |  |  |  | Совершенствование региональной модели ОСОКО. |
| 43 | Разработка типовых моделей оценки качества образования на уровне ОУ, МОУО и методических рекомендаций по их внедрению. | МОСО, ИРО |  | ноябрь-декабрь |  |  |  |  |  |
| 44 | Подготовка специалистов в области оценки качества образования (в т.ч. по вопросам организации и проведения промежуточной аттестации). | ИРО |  | В соответствии с планом- графиком повышения квалифи- кации |  |  |  |  | Региональный банк экспертов в области оценки качества образования. |
| 45 | Проведение координационных совещаний с ЗАО «Ростелеком». | ПСО, МОСО |  | не реже 1 раза в месяц с 01.11.2013 |  |  |  |  | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения. |
| 46 | Подготовка и направление Главам МО методических рекомендаций по повышению эффективности управления качеством образования, решений координационных совещаний. | МОСО |  | в течение года |  |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ. |
| 47 | Заседания ГЭК, рабочих групп ГЭК, координационных совещаний при Министре МОСО, координационной группы при Первом Заместителе Правительства СО | МОСО |  | не реже одного раза в месяц |  |  |  |  | Обеспечение порядка проведения ГИА, ЕГЭ. Оперативное решение и координация вопросов проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 48 | Проведение координационных совещаний по вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ в 2014 году при: Министре, Заместителе Министра (курирующем вопросы ГИА, ЕГЭ), Первом Заместителе Председателя Правительства СО. | МОСО, ПСО |  | ежемесячно |  |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 49 | Проведение совещаний с Главами МО вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ в 2014 году | ПСО, МОСО |  | февраль, апрель |  |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ. |
| 50 | Проведение Советов и президиумов при Губернаторе Свердловской области, Правительстве Свердловской области | МОСО |  | по графику |  |  |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 51 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ (организаторов в ППЭ) через систему дистанционного обучения ИРО | ИРО |  | по графику |  |  |  |  | Обеспечение качества процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ. |
| 52 | Организация, координация и контроль работы тьюторов по обучению лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ (организаторов в ППЭ) через систему дистанционного обучения ИРО | ИРО |  | по графику |  |  |  |  | Обеспечение качества процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ |
| Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Подготовка приказа о порядке ведения Информационной системы Свердловской области. | МОСО | до 01.10.2013 |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ. Распоряжение Правительства Свердловской области. Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ. |  |  |  |  |
| 54 | Подготовка приказа о Порядке регистрации на участие в ЕГЭ в 2014 году. | МОСО | до 31.12.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Подготовка проекта Постановления Правительства Свердловской области о компенсации труда лиц, привлекаемых к ЕГЭ с освобождением от основной работы | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Подготовка проекта Организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ. | МОСО | до 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к ГИА, ЕГЭ при Первом Заместителе Правительства Свердловской области. | МОСО | до 10.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Подготовка проекта Организационно-территориальной схемы проведения ГИА9. | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Внесение изменений в Положение о Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Внесение изменений в Положение о Конфликтной комиссии Свердловской области. | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Разработка Порядка формирования предметных комиссий. | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Внесение изменений в состав Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Внесение изменений в Порядок регистрации граждан, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, рассмотрении апелляций на территории Свердловской области. | МОСО | до 01.03.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Подготовка проекта приказа о перечне ППЭ, составе организаторов ГИА, ЕГЭ, лиц, ответственных за информационный обмен, информационную безопасность в 2014 году на территории Свердловской области. | МОСО | до 01.02.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Подготовка проекта приказа о закреплении участников ЕГЭ за ППЭ в 2014 году. | МОСО | до 01.04.2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектов приказов о проведении ГИА, ЕГЭ: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период. | МОСО | до 01.03.2014 до 01.04.2014 до 20.06.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Подготовка приказов об утверждении решений Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. | МОСО | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Подготовка (по решению ГЭК) приказа о контроле соблюдения порядка проведения ГИА, ЕГЭ, информационной безопасности, прав участников ГИА и ЕГЭ в ППЭ, ЦОИ, предметных и Конфликтной комиссиях: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период. | МОСО, ГЭК | до 01.03.2014 до 01.04.2014 до 20.06.2014 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Разработка и утверждение ГЭК модели повышения квалификации и подготовки: - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - лиц, ответственных за информационный обмен; - лиц, ответственных за доставку и хранение экзаменационных материалов; - экспертов предметных комиссий; - общественных наблюдателей; - лиц, уполномоченных ГЭК в контроле. | ИРО, ЦОИ, ГЭК | до 20.11.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Подготовка проектов приказов о возложении на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ персональной ответственности за качество и соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период. | МОСО | до 01.03.2014 до 01.04.2014 до 20.06.2014 |  | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ. Мотивация на соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ. Наличие антикоррупционного механизма при проведении ГИА, ЕГЭ. |  |  |  |  |
| Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Технологическое обследование ОУ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам, ЕГЭ информатике и ИКТ в компьютерной форме, ГИА-9 по физике | МОСО, ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | сентябрь-декабрь |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ. Определение перечня ОУ, на базе которых возможно создать ППЭ |  |  |  |  |
| 71 | Формирование предварительного перечня ППЭ | МОСО, ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | сентябрь-декабрь |  | Предварительный перечень ППЭ для технологического обследования на предмет установление видеонаблюдения. |  |  |  |  |
| 72 | Технологическое обследование ОУ на предмет установление видеонаблюдения | ОАО «Ростелеком» МОСО, ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | январь-февраль |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ. |  |  |  |  |
| 73 | Координация и контроль работы специалистов ОАО «Ростелеком» по установке видеонаблюдения в ППЭ | ОАО «Ростелеком» МОСО, ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | январь-март |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ. |  |  |  |  |
| 74 | Организация взаимодействия с Министерством внутренних дел по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, в частности по использованию металлодетекторов в ходе проведения ЕГЭ | РГ при ПСО, МВД СО, МОПО, Главы МО, МОУО | январь- март |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Установление видеонаблюдения | ОАО «Ростелеком», РГ при ПСО | по графику |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Утверждение ППЭ | ГЭК | февраль |  | Наличие перечня ППЭ для проведения репетиционного тестирования, отработки организационных вопросов, маршрутов следования участников ЕГЭ в ППЭ, закрепления участников ГИА, ЕГЭ за ППЭ. |  |  |  |  |
| 77 | Разработка и внедрение программно – технических решений, направленных на обеспечение контроля качества информации, загружаемой РБД. | ИРО (ЦОИ) | сентябрь-декабрь |  | Обеспечение качества информации, загруженной в РБД, устранение замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения ЕГЭ. Обеспечение контроля качества информации в РБД. |  |  |  |  |
| 78 | Обеспечение информационно-технологических условий проведения государственной (итоговой) аттестации: ЕГЭ, ГИА-9, диагностических контрольных работ, исследований качества учебных достижений. | ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | октябрь-июль |  | Обеспечение условий для проведения ДКР. Повышение качества подготовки к Г(И)А.. Повышение мотивации на качественное освоение ОП. |  |  |  |  |
| 79 | Ведение «Региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области» в 2013-2014 учебном году. | ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | ноябрь-май |  | Информация для анализа данных об условиях получения образования, достижениях субъектов образовательного процесса, участниках и результатах государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена. Разработка управленческих механизмов совершенствования условий и качества образования. |  |  |  |  |
| 80 | Совещание с руководителями МОУО, ПОУ, НОУ по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ. | МОСО, ИРО (ЦОИ) | ноябрь-март (по графику) |  | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ. |  |  |  |  |
| 81 | Семинары-практикумы с лицами, уполномоченными ГЭК в контроле соблюдения порядка проведения ЕГЭ | МОСО | март-май |  | Обеспечение качества подготовки и проведения уполномоченными ГЭК служебных проверок и материалов по фактам нарушения порядка проведения ЕГЭ. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ. |  |  |  |  |
| 82 | Проведение обучающих семинаров и консультаций для лиц, осуществляющих общественное наблюдение. | МОСО, ИРО (по согласованию), МОУО, ОУ | апрель-май |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, ЕГЭ. | МОСО, ИРО (ЦОИ), МОУО, ОУ | в течение учебного года |  | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА, ЕГЭ. |  |  |  |  |
| 84 | Разработка паспорта готовности ППЭ, ЦОИ, к проведению ГИА, ЕГЭ, помещений для работы предметных и конфликтных комиссий, помещений для хранения экзаменационных материалов. | МОСО, ЦОИ, ГЭК | до 01.02.2014 |  | Наличие показателей и плана-графика. |  |  |  |  |
| 85 | Приемка (аттестация) ППЭ, ЦОИ, помещений для работы предметных и конфликтных комиссий, помещений для хранения экзаменационных материалов. | Комиссия, сформированная ГЭК | по графику до 01.05.2014 |  | Аттестация ППЭ. |  |  |  |  |
| 86 | Контроль исполнения графика приемки (аттестация) ППЭ, ЦОИ, помещений для работы предметных и конфликтных комиссий, помещений для хранения экзаменационных материалов. | ГЭК, РГ при ПСО | ежемесячно |  | Обеспечение условий для 100% приемки и аттестации ППЭ. |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

МОСО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;

ИРО – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ЦОИ – центр обработки информации и проведения единого государственного экзамена  - структурное подразделение ИРО;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;

МОУО – муниципальный орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;

МО – муниципальное образование;

ОУ – образовательная организация;

РГ при ПСО – рабочая группа при Первом Заместителе Председателя Правительства Свердловской области по вопросам подготовки к единому государственному экзамену в 2014 году;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

РГ при ПСО – рабочая группа по вопросам подготовки к ГИА, ЕГЭ при Первом заместителе Правительства Свердловской области.

Приложение № 2

к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области  от «30» июля 2013 года № 526-и

Методические указания

для  организации работы

по результатам государственной итоговой аттестации 2013 года

В целях обеспечения качества реализации государственного образовательного стандарта на территории муниципального образования, совершенствования эффективности деятельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений по обеспечению достижения плановых значений по показателям в сфере образования необходимо:

На уровне муниципального образования.

1. Осуществить содержательный и сопоставительный анализ результатов диагностических контрольных работ, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.

На основании результатов анализа:

1) сделать выводы:

- о качестве освоения выпускниками государственного образовательного стандарта, степени готовности муниципальной и региональной системы образования к осуществлению процесса непрерывного уровневого образования, тенденциях её развития;

2) об удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере общего образования;

3) дать оценку эффективности:

- деятельности образовательных учреждений по организации учебного процесса, обеспечению условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;

- деятельности органов местного самоуправления по обеспечению условий для реализации государственной функции по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;

- управления качеством образования на территории муниципального образования.

2. Назначить приказом руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных работ на уровне  муниципального образования, проверки ответов участников на задания диагностических контрольных работ.

3. Методическим службам муниципального образования провести анализ выполнения диагностических контрольных работ на уровне муниципального образования, по результатам провести сравнительный анализ:

- результатов диагностических контрольных работ - на уровне образовательного учреждения с результатами диагностических контрольных работ - на  уровне муниципального образования;

- выделенные образовательными учреждениями группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог);

- группы высокобалльников (от 80 и боле баллов), в которую входят претенденты на получение медалей, участники и победители олимпиад, конкурсов, НПК и др.).

4. Разработать Дорожную карту по совершенствованию на территории муниципального образования условий реализации государственного образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных программ при проведении промежуточной аттестации, оценки качества образования на уровне образовательного учреждения, муниципального образования. Обеспечить контроль его выполнения.

При разработке плана организационных мероприятий необходимо учитывать:

1) компетенцию органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, образовательного учреждения в части обеспечения условий для реализации и обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов, осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;

2) организационные мероприятия федерального и регионального уровней по реализации приоритетных направлений и задач в области образования;

3) необходимость организации работы по:

- развитию муниципальной системы оценки качества общего образования, оценки качества образования на уровне образовательного учреждения;

- обеспечению повышения квалификации учителей;

- построению системы общественного контроля за обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение качественного образования.

В общий план мероприятий должны входить блоки мероприятий по приоритетным направлениям:

- работа с учительским корпусом выпускных 11х классов школ;

1) провести анализ учительского корпуса (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах, владение технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; основами анализа КИМов, показатели успешности (неуспешности) учащихся);

2) по результатам наметить мероприятия по повышению эффективности работы педагогов выпускных 11х классов школ;

-  работа с методическими службами:

1) оценить деятельность методической службы, выявить проблемы и недостатки в организации работы с преподавателями выпускных классов, обучающимися группы риска, группы высокобалльников;

2) готовность тьюторов для работы с предметниками по части С (математика, физика);

- работа с образовательными учреждениями:

1) наличие в образовательном учреждении индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;

2) анализ внутреннего контроля на уровне образовательного учреждения по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта;

5. Утвердить график взаимопроверок, организованных на уровне муниципального образования, с целью установления качества выполнения мероприятий по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

В приказ об организации в 2013-2014 учебном году подготовки к государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ на территории муниципального образования должны войти все мероприятия по устранению недостатков и пробелов.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса.

На уровне образовательного учреждения.

1. Назначить приказом руководителя образовательного учреждения ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных работ на уровне образовательного учреждения, проверки ответов участников на задания диагностических контрольных работ.

2. Методические объединения образовательных учреждений проводят анализ выполнения диагностических контрольных работ и по результатам проведенного анализа:

- выделяют группу риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог);

- группу высокобалльников (от 80 и боле баллов), в которую входят претенденты на награждение медалями, участники и победители олимпиад, конкурсов, НПК и др.)

- представляют педагогическому совету образовательного учреждения план мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

3. После рассмотрения на педсовете, план утверждается руководителем образовательного учреждения.

4. План мероприятий должен предусматривать отдельные блоки мероприятий:

1) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ:

-по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта (в плане указывается не только мероприятие, но и дата, время, место проведения);

- по организации работы с группой высокобалльников (от 80 и более баллов), которая включает претендентов на получении медалей, участников и победителей олимпиад, конкурсов, НПК и др.);

2) по организации работы:

- методических служб с педагогами выпускных 11х классов школ из группы риска, обучающимися группы риска, группы высокобалльников;

- тьюторов для работы с предметниками по части С (математика, физика);

- особое внимание уделить организации работы с педагогами школ с наибольшим количеством неуспешных результатов ЕГЭ (выявление причин, повышение квалификации, наличия опыта работы в выпускных классах и т.д.).

- предусмотреть мотивацию, персональную ответственность руководителей образовательных учреждений за результат обучения.

3) систему внутреннего контроля на уровне образовательного учреждения по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.