Приложение 2 к приказу

МКУ «Управление образования»

от 14.10.2019 № 205

**Дорожная карта**

**по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования**

**на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы**

| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Сроки** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формирование нормативно-правового обеспечения развития муниципальной системы оценки качества образования городского округа «Город Лесной»** |
|  | Утверждение дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования в городском округе «Город Лесной» | апрель 2019 | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества образования (далее МСОКО) на территории городского округа «Город Лесной» | 2019 | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Утверждение показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций городского округа «Город Лесной» с учетом специфики образовательной организации; | 2019 | МКУ «Управление образования», Совет руководителей ОО,профсоюзный комитет |
|  | Внесение изменений в Положение о порядке установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом управления образованием | 2019 | МКУ «Управление образования», Совет руководителей ОО,профсоюзный комитет |
|  | Утверждение муниципальной программы помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Утверждение плана мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей на учебный год | ежегодно, сентябрь | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Утверждение положения о ежегодной церемонии награждения победителей и призёров городского фестиваля «Выше радуги» «Высший класс!»  | ежегодно,май | МКУ ИМЦ |
|  |  Утверждение Положения о ежегодном городском Весеннем открытом образовательном форуме «Перспектива» | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| **Система оценки качества подготовки обучающихся** |
|  | Формирование банка контрольных измерительных материалов для оценки предметных и метапредметных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования по всем предметам для всех уровней образования, включая дошкольное | 2019-2021 | МКУ ИМЦ |
|  | Определение муниципального перечня оценочных процедур и стандарты (технические, технологические, процедурные) их проведения. | ежегодно |  МКУ ИМЦ, ГМО учителей-предметников,Общеобразовательные учреждения |
|  | Участие в федеральных и региональных процедурах по оценке качества подготовки обучающихся (предметных и метапредметных результатов)  | ежегодно | МКУ «Управление образования |
|  | Проведение муниципальных оценочных процедур по оценке качества подготовки обучающихся | по потребности |  МКУ ИМЦ, ГМО учителей-предметников,Общеобразовательные учреждения |
|  | Участие образовательных учреждений в международных сравнительных исследованиях качества образования в составе общероссийской выборки | в соответствии с графиком проведения МСИ | Общеобразовательные учреждения  |
|  | Участие образовательных учреждений в национальных исследованиях качества образования в составе общероссийской выборки | в соответствии с графиком проведения НИКО | Общеобразовательные учреждения  |
|  | Участие образовательных учреждений во Всероссийских проверочных работах в штатном режиме (обязательное участие)  | ежегодно | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|  | Проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке высокого уровня, по индивидуализации обучения) | ежегодно | МКУ «Управление образования» МКУ ИМЦ, ГМО учителей-предметников, |
|  | Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования  | ежегодно | МКУ «Управление образования» МКУ ИМЦ  |
|  | Подготовка рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования  | ежегодно | МКУ «Управление образования» МКУ ИМЦ  |
|  | Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления через проведение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 раз в 3 года для каждой образовательной организации | Общеобразовательные учреждения  |
|  | Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и обработки информации о качестве образования | Постоянно | МКУ «Управление образования» МКУ ИМЦ, ГМО учителей-предметников,Общеобразовательные учреждения |
|  | Ежегодный доклад «О состоянии системы образования на территории городского округа «Город Лесной»» | Август ежегодно | МКУ «Управление образования» МКУ ИМЦ  |
|  | Ежегодный методический анализ результатов ГИА. Анализ результатов ВПР и др. диагностических процедур. Размещение на сайте МОУО | Август ежегодно | МКУ «Управление образования» МКУ ИМЦ, ГМО учителей-предметников,Общеобразовательные учреждения |
|  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам оценки качества образования | ежегодно | МКУ ИМЦ, Общеобразовательные учреждения |
| **Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования** |
|  | Реализация мероприятий по повышению объективности оценки образовательных результатов в образовательных организациях городского округа «Город Лесной» по направлениям:***Обеспечение объективности образовательных результатов врамках конкретной оценочной процедуры в ОО****:** обеспечение видеонаблюдения на процедурах оценки качества образования (ВПР, ДКР, ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9)
* обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества образования (ВПР, ДКР,ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -9) с соблюдением требований к общественным наблюдателям,
* привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры (проведение инструктажей и учеб с организаторами, техническими специалистами, экспертами),
* применение мер защиты информации (использование ЗКС для передачи материалов процедур оценки),
* проверка работ муниципальными комиссиями по стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.

***Выявление ОО с необъективными результатами и******профилактическая работа с выявленными ОО***Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры через анализ результатов процедур:* индекс не подтверждения результатов медалистов,
* индексы необъективности ВПР и ОГЭ,
* наличие системы видеонаблюдения и общественного наблюдения в ОО при проведении оценочных процедур.

Профилактическая работы с выявленными ОО:* анализ признаков необъективности,
* разработка комплекса мер по устранению причин необъективности.

***Формирование у участников образовательных отношений******позитивного отношения к объективной оценке образовательных******результатов:**** реализация программ помощи ОО с низкимирезультатами, программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательной деятельности;
* проведение разъяснительной работы с руководителями ОО, педагогами по вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов
* экспертиза образовательных программ ОО в части системы оценивания, подготовка рекомендаций
 | 2019-2020  | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ, Общеобразовательные учреждения |
|  | Использование региональных показателей по:* контролю объективности в конкретных образовательных организациях;
* мониторингу объективности результатов оценочных процедур;
* механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в образовательных организациях;
* механизмам обеспечения позитивного отношения субъектов образования к вопросам объективной оценки на всех уровнях управления образованием
 | ежегодно | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|  | Проведение мониторинга показателей объективности в конкретных образовательных организациях | ежегодно | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|  | Проведение анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения | ежегодно | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|  | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения (внутреннего / внешнего) | ежегодно | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|  | Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в образовательной организации | ежегодно | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
| **Мониторинг эффективности руководителей муниципальных ОО**  |
|  | Оценка эффективности деятельности руководителей образовательных организаций с учетом специфики образовательной организации на основе системы муниципальных показателей | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
|  | Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| **Мониторинг качества повышения квалификации педагогов** |
|  | Внедрение региональных показателей мониторинга системы повышения квалификации педагогов.Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов | 2020 | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  |  Создание условий для организации диагностики профессиональных компетенций педагогов | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов | ежегодно | МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Адресные рекомендации по результатам анализа (внутреннего / внешнего) итогов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов | ежегодно | МКУ ИМЦ |
| **Система методической работы** |
|  | Осуществление мониторинга показателей эффективности системы методической работы  | ежегодно | МКУ ИМЦ |
|  | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности системы методической работы | ежегодно | МКУ ИМЦ |
|  | Подготовка адресных рекомендаций принятия управленческих решений по результатам анализа системы методической работы | ежегодно | МКУ ИМЦ |
| **Система работы со школами с низкими образовательными результатами и****школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях** |
| 1. | Выявление школ с низкими образовательными результатами на основе региональных показателей | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| 2. | Корректировка муниципальной программы помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| 3. | Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе состояния качества образования  | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| 4. | Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе состояния качества образования  | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| 5. | Разработка методов корректировки затруднений при принятии эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание наименее благополучных групп учащихся | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦ |
| **Система развития таланта** |
|  | Организация мероприятий городского фестиваля для талантливых детей «Выше радуги!», включающего:* систему интеллектуальных олимпиад, в том числе реализуемых в рамках сотрудничества с ТИ НИЯУ МИФИ, проекта «Школа Росатома»;
* муниципальные выездные смены для талантливых школьников «ПроАТОМ», #ЗАЖИГАЙАТОМ!, «Магия открытий», «AlbionHoliday»;
* федеральную проектную инженерную смену «Юниоры AtomSkills»;
* городскую МЕТАшколу и метапредметную олимпиаду для школьников.
 | ежегодно | МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Развитие системы социального партнерства по организации работы с одаренными детьми, в том числе в рамках реализации Программы сотрудничества системы образования городского округа «Город Лесной» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Образование и производство: Энергия будущего» на 2019-2021 годы | 2019-2021 | МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Ведение муниципальной базы данных талантливых детей на основе анализа итогов фестиваля «Выше радуги!» | ежегодно | МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Обеспечение профессионального роста педагогических кадров через организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, стажировочных площадок | ежегодно | МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Проведение конкурса профессионального мастерства педагогов «Признание», включающего направление по работе с талантливыми детьми | ежегодно | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Проведение ежегодной церемонии вручения стипендий администрации городского округа «Город Лесной» учащимся, добившимся высоких результатов в области образования, культуры и спорта | ежегодно, сентябрь | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Проведение ежегодной церемонии награждения победителей и призёров городского фестиваля «Выше радуги» «Высший класс!» | ежегодно, май | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Проведения тожественной церемонии чествования медалистов главой городского округа «Город Лесной» | ежегодно, июнь | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Обеспечение направления одаренных и талантливых детей городского округа «Город Лесной» на профильные смены лагерей Свердловской области и Российской Федерации | ежегодно  | МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
| **Система профориентации** |
|  | Организация системы профориентационных мероприятий в интересах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и ГК Росатом в рамках реализации Программы сотрудничества системы образования городского округа «Город Лесной» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Образование и производство: Энергия будущего» на 2019-2021 годы | 2019-2021 | МКУ «Управление образования»МКУ ИМЦОбщеобразовательные организацииТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию)ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»(по согласованию) |
|  | «Профнавигатор» – единый день профориентации для учащихся 9 и 11 классов с привлечением учреждений высшего ми среднего профессионального образования Свердловской области | ежегодно:октябрь,март | МБОУ СОШ №74 |
|  | Профориентационная стажировка для старшеклассников, заинтересованных в освоении педагогической профессии #ЗАЖИГАЙАТОМ! | ежегодно,ноябрь | МБУ ДООЦ «Солнышко», МКУ ИМЦОбщеобразовательные организации |
|  | Участие обучающихся 8-11 классов и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских открытых уроках по профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ | 2019-2020 | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|  | Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 8-11 классов в рамках проекта ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее»  | 2019-2020 | МКУ «Управление образования, Общеобразовательные учреждения |