Отчет о ходе достижения показателей, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

за январь-июнь 2014 года

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | факти-ческое | откло-нение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | единиц | Администрация городского округа «Город Лесной», ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» | 2014 |  | 8 |  |  |  |
|  | 597 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года | проценты |  | 2014 |  | 132,5 | 87,5 |  | Изменение показателя утверждено постановлением администрации от 11.06.2014 №1069 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной», утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356 (далее – постановление от 11.06.2014 №1069) |
|  | 597 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | проценты |  | 2014 |  | 3,7 | 14,14 |  | Изменение показателя утверждено постановлением от 11.06.2014 №1069 |
|  | 597 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | МКУ «Управление образования» | 2014 | 100 | 100 | 169 | +69 | Уровень заработной пед.работников общего образования города выше средней заработной платы по области (показатель достигнут в 2012г.) Кроме того, на высокий уровень средней з/платы за 6 месяцев оказали влияние выплаты отпускных сумм за июль и август 2014 г, начисленные в июне. |
|  | 597 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области | проценты | МКУ «Управление образования» | 2014 | 100 | 100 | 105 | +5 | Темпы роста заработной платы пед.работников ДОУ в городе соответствуют показателям, утвержденным областной Дорожной картой |
|  | 597 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | МКУ «Отдел культуры» | 2014 | 100 | 64,9 | 63,8 | -1,1 | По итогам года показатели заработной платы работников культуры должны достигнуть уровня областного показателя |

ТИПОВАЯ ФОРМА № 2

публичной отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление от 11.06.2014 №1069 | Создание передвижных выставок и выставочных проектов | - На сегодняшний день в фондах МВК имеется 4 передвижных выставки. Информация об имеющихся в МВК передвижных выставках была направлена в Министерство культуры Свердловской области 12.02.2013 года. - В 1-2 квартале 2014 года реализовано 35 выставочных музейных проектов. | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление от 11.06.2014 №1069 | Участие учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях | В 2014 году в творческих мероприятиях (конкурсах, фестиваля и т.д.) приняли участие 1165 учащихся дши. Кол-во дошкольников и школьников на территории городского округа «Город Лесной» составляет 8239 человек. | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1324 от 06.08.2013 | Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы | Исполнено | 2012 г. | 2012 г. | 169 % | 221 426,0 | 136334,3 | -85091,7 | Исполнение за 1 полугодие -61,6% |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 1324 от 06.08.2013 | Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы | Исполнено | 2013 г | 2013 г. | 105 % | 163773,0 | 81 299,0 | -82474,0 | Исполнение за 1 полугодие -49,6% |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1356 от 08.08.2013 | Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» | В процессе исполнения | 2018 г |  | 63,8% | 96 726,2 | 46748,3 | - 49 977,9 | Исполнение за 1 полугодие -48,3% |