ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ЗА 2015 ГОД

В 2015 году на территории городского округа «Город Лесной» действовало 13  муниципальных программ (далее – программ).

Годовой объем финансирования муниципальных программ на 2015 год – 2 380 813,7 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 188 272,2  тыс. руб.;

федеральный бюджет – 37 784,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 651 636,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 317 327,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 185 792,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2016 – 2 315 920,6 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» - 188 272,1 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 35 299,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 631 072,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 281 549,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 179 727,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 97,3%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» -  100%;

федеральный бюджет – 93,4%;

областной бюджет – 96,8%;

местный бюджет – 97,3%;

внебюджетные средства – 96,7%.

Наибольший объем финансирования за счет всех источников по итогам 2015 года осуществлен по 7 муниципальным программам:

1) «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (1 132 935,6 тыс. руб.);

2)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (258 627,2 тыс. руб.);

3) «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2017 годы» (238 733,9 тыс. руб.);

4) «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (225 157,5 тыс. руб.);

5)   «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (163 474,0 тыс. руб.);

6)  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (158 509,0 тыс. руб.);

7)  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» (116 963,9 тыс. руб.).

За счет средств дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом», федерального и областного бюджетов осуществлено софинансирование мероприятий 7 муниципальных программ:

1) «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

2) «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2017 годы»;

3) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

5) «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»;

6) «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»;

7) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года».

Наиболее высокий процент исполнения за счет средств местного бюджета городского округа «Город Лесной» отмечен по 9 муниципальным программам:

1) «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года» (100% от плана);

2) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (100% от плана);

3)  «Комплексные меры по ограничению распространению ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (100% от плана);

4) «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (100% от плана);

5) «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2017 годы» (99,7% от плана);

6) «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (99,6% от плана);

7)  «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (99,5% от плана);

8) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (99,5% от плана);

9) «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (99,4% от плана).

В рамках 6 муниципальных программ в 2015 году были запланированы расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 185 792,2 тыс. руб. По итогам 2015 года внебюджетные средства привлечены в ходе реализации мероприятий 6 программ общим объемом 179 727,9 тыс. руб., что составило 96,7% от плана:

1) «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (114 790,6 тыс. руб., что составило 97,9% от плана);

2) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (25 425,4 тыс. руб., что составило 95,5% от плана);

3) «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2017 годы» (24 708,1 тыс. руб., что составило 94,9% от плана);

4) «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (12 484,8 тыс. руб., что составило 92,5% от плана);

5) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (2 172,0 тыс. руб., что составило 100% от плана);

6) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (147,0 тыс. руб., что составило 100% от плана).

Наиболее высокий уровень эффективности реализации отмечен по 7 муниципальным программам (5 уровень эффективности):

1) «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2017 годы»;

2) «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года»;

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

4) «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»;

5) «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»;

6) «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

7) «Комплексные меры по ограничению распространению ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года».

Председатель комитета

экономического развития,

торговли и услуг администрации

городского округа «Город Лесной»                                                            Ю.В. Толшин